## 갠트 차트 템플릿
간트 차트
프로젝트 이름 | CoCoa | 팀명 | Milk
프로젝트 멤버 | 김형재, 조정준, 김태형, 박수호, 최원영 | 날짜 | 2021-12-24
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 ( 유동적으로 역할 변경 ) |  |  | 소요일 | 상태
[7 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차
[7 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 회원관리 | 코드 병합 | UI 파트 | Logic 파트
| 회원가입 | 김형재 | 총원 | 총원 | 1 | 완료 | 4주차 20: QA; 4주차 23: 발표준비
| 회원정보수정 - 마이페이지 | 김형재 | 김태형, 박수호 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 2주차 7
| 회원탈퇴 - 마이페이지 | 김형재 | 김태형, 박수호 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 2주차 7
| 로그인 / 로그아웃 - 우측 상단 변경 | 김형재 | 총원 | 총원 | 1 | 완료 | bar: 1주차 29
| 본인 프로필 조회 - 마이페이지 | 김형재 | 김태형, 최원영, 박수호 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 1주차 3
| 프로필 수정 - 파일 업로드 | 김형재 | 김태형, 최원영, 박수호 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 1주차 3
| 타인 후기 조회 - 후기(CRUD) + 페이징 | 김형재 | 김형재 | 조정준, 박수호 | 2 | 완료 | bar: 3주차 14 to 3주차 15
| 타인 프로필 조회 - coachInfo, projectInfo 프사 | 김형재 | 김태형, 최원영, 박수호 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 1주차 3
2 | 카탈로그
| 코치, 프로젝트 카탈로그 - 조건 조회, 페이징 | 김형재 | 김형재 | 박수호 | 2 | 완료 | 4주차 20: QA; 4주차 23: 발표준비
| 코치, 프로젝트 카탈로그 - 평점 평균, 후기개수 표시 | 김형재 | 김형재 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 3주차 15
| 코치, 프로젝트 카탈로그 - 평점순, 최신순 정렬 | 김형재 | 김형재 | 조정준, 박수호, 김형재 | 1 | 완료 | bar: 3주차 16
| 코치 글 조회 - 언어 / 제목 / 코치 / 요금 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 1주차 2
| 코칭 글 작성 - 파일 업로드 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 2 | 완료 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| 코칭 글 수정 - 파일 업로드 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 1주차 2
| 코칭 글 삭제 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 1주차 2
| 프로젝트 글 조회 - 난이도 / 제목 / 리더 / 인원 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 1주차 2
| 프로젝트 글 작성 - 파일 업로드 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 2 | 완료 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| -> 위치기반 : NAVER MAP API | 김형재 | 김형재 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 3주차 17
| 프로젝트 글 수정 - 파일 업로드 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 1주차 2
| 프로젝트 글 삭제 | 김형재 | 김태형, 최원영 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 1주차 2
3 | 요청
| 코칭 요청서 작성 - 파일업로드 | 김형재 | 김형재, 박수호 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | 4주차 20: QA; 4주차 23: 발표준비
| 보낸 요청 전체 조회 - 페이징 | 김형재 | 김형재 | 조정준, 박수호 | 3 | 완료 | bar: 2주차 8 to 2주차 10
| 보낸 요청 대기 - 수정, 철회 (화면유지) | 김형재 | 김형재, 박수호 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 2주차 9
| 보낸 요청 수락 - 후기작성 | 김형재 | 김형재 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 3주차 14
| 후기 목록에 시간대 추가 | 김형재 | 김형재, 박수호 | 김형재 | 1 | 완료 | bar: 3주차 16
| 후기 수정 - modReview | 김형재 | 김형재, 박수호 | 박수호 | 1 | 완료 | bar: 3주차 15
| 보낸 요청 거절 - 철회 | 김형재 | 김형재 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 2주차 10
| 받은 요청 전체 조회 - 페이징 | 김형재 | 김형재 | 조정준, 박수호 | 3 | 완료 | bar: 2주차 8 to 2주차 10
| 받은 요청 대기 - 수락, 거절 (화면이동) | 김형재 | 김형재, 박수호 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 2주차 9
| -> 수락 : 연락 및 결제 수단 입력 | 김형재 | 김형재 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 2주차 10
| -> 아임포트 API 적용 = 이니시스 | 김형재 | 김형재 | 박수호 | 1 | 완료 | bar: 3주차 16
| -> 거절 : 거절사유 입력 | 김형재 | 김형재 | 조정준 | 1 | 완료 | bar: 2주차 10
| 받은 요청 수락 - 수락 재전송 | 김형재 | 김형재 | 조정준, 박수호 | 1 | 완료 | bar: 3주차 14